## Лист1
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МБОО ПГО "Пульниковская НОШ", на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Пышминский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1. | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-03-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Информация на стендах образовательной организации актуализирована | 2022-03-01
2. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Актуализирована информация на официальном сайте образовательной организации, в том числе информация о реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения | 2022-03-01
3. | Отсутствие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | Обеспечить наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | 2022-03-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Размещен раздел «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | 2022-03-01
4. | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | В разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации размещен план по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-01
5. | Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Размещена на официальном сайте образовательного учреждения работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг | 2022-03-01
6. | Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована о возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг | 2022-03-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | На официальном сайте образовательного учреждения размещена информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
7. | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие и понятность навигации внутри организации | 2022-12-25 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Навигация внутри здания действует | 2022-09-01
8. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 97%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-25 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Повышен уровень удовлетворенностью комфортности условий осуществления образовательной деятельности | 2022-10-03
III. Доступность услуг для инвалидов
9. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Частичное оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2023-04-01
10. | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив возможность сопровождения инвалидов работниками организации | 2024-04-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Обеспечена возможность сопровождения инвалидов работниками организации, с работниками проведен интсруктаж | 2023-04-01
11. | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 75%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-04-01 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Проведено родительское собрание для родителей детей с ОВЗ и инвалидов, на котором родители проинформированы о созданных специальных условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность школы освещается на сайте школы. Условия доступности для инвалидов улучшены. Удовлетворенность лиц с ОВЗ повысилась до 90% | 2023-04-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-25 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Повышен уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-10-03
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
13. | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 2022-12-25 | Шепелева Галина Алексеевна директор | Поддерживается существующий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 2022-09-01
Директор МБОО ПГО "Пульниковская НОШ" ________________________Г. А. Шепелева