|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри школы. | Сентябрь 2023 года |  | Шепелева Г.А., директор школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь года | 2023 | Шепелева Г.А., директор школы |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по одной форме «Учитель – учитель». «Учитель – ученик». «Ученик – ученик». | Сентябрь года | 2023 | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование педагогов, о возможностях и целях целевой модели наставничества. | - Проведение педагогического совета. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. | Сентябрь года | 2023 | Шепелева Г.А., директор школы |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди /педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. | Сентябрь года | 2023 | Шепелева Г.А., директор школы |

|  |  |  | 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа учащихся. | Сентябрь года | 2023 | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь года | 2023 | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь года | 2023 | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа учащихся. | Сентябрь 2023 года |  | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Сентябрь 2023 года |  | Шепелева Г.А., директор школы |
|  |  | Обучение | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Сентябрь года | 2023 | Шепелева Г.А., директор школы |

|  |  | наставников для работы с наставляемыми | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2023 года | Шепелева Г.А., директор школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь 2023 года | Шепелева Г.А., директор школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь 2023 года | Шепелева Г.А., директор школы |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь года 2023 | Наставники |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2023 - 2024 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Январь 2024 | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки | года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2024 года | Павлова Т.Н., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 года | Шепелева Г.А., директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Май 2024 года | Шепелева Г.А., директор школы |